## Orcamento
Codigo | Nome | Programa | Moeda | Capex | Opex | BAC | Comprometido | CustoReal | EAC | PercFisico | RAG
PRJ-0101 | Substituição do Core de Contas | PRG-01 | BRL | 22720000 | 5680000 | 28400000 | 19500000 | 14850000 | 32100000 | 41 | vermelho
PRJ-0102 | Migração do Motor de Pagamentos Pix | PRG-01 | BRL | 7300000 | 2450000 | 9750000 | 6900000 | 5480000 | 10310000 | 52 | ambar
PRJ-0103 | Descomissionamento do Mainframe Legado | PRG-01 | BRL | 3100000 | 3100000 | 6200000 | 1240000 | 430000 | 6480000 | 8 | ambar
PRJ-0201 | Adequação LGPD — Fase 2 | PRG-02 | BRL | 1220000 | 2260000 | 3480000 | 2310000 | 1930000 | 3450000 | 58 | verde
PRJ-0202 | Cofre de Segredos e Rotação de Credenciais | PRG-02 | BRL | 1150000 | 770000 | 1920000 | 1380000 | 1190000 | 1895000 | 64 | verde
PRJ-0203 | Programa Zero Trust — Onda 1 | PRG-02 | BRL | 4380000 | 2920000 | 7300000 | 6850000 | 5940000 | 8720000 | 62 | vermelho
PRJ-0204 | Resiliência Cibernética e Plano de Resposta | PRG-02 | BRL | 900000 | 1750000 | 2650000 | 0 | 74000 | 2650000 | 0 | ambar
PRJ-0301 | Data Lakehouse Corporativo | PRG-03 | BRL | 9030000 | 3870000 | 12900000 | 10100000 | 8910000 | 13740000 | 66 | ambar
PRJ-0302 | Governança de Dados e Catálogo | PRG-03 | BRL | 1120000 | 1120000 | 2240000 | 980000 | 742000 | 2215000 | 34 | verde
PRJ-0303 | Modelos de Crédito com IA | PRG-03 | BRL | 2460000 | 1640000 | 4100000 | 310000 | 168000 | 4310000 | 0 | ambar
PRJ-0304 | Descontinuação de Relatórios Manuais | PRG-03 | BRL | 267000 | 623000 | 890000 | 862000 | 862000 | 862000 | 100 | azul
PRJ-0401 | Novo App Mobile de Varejo | PRG-04 | BRL | 6020000 | 2580000 | 8600000 | 5700000 | 5140000 | 8520000 | 61 | verde
PRJ-0402 | Onboarding Digital 100% Remoto | PRG-04 | BRL | 3210000 | 2140000 | 5350000 | 5180000 | 4980000 | 5290000 | 94 | verde
PRJ-0403 | Motor de Ofertas Personalizadas | PRG-04 | BRL | 2250000 | 1500000 | 3750000 | 0 | 0 | 3750000 | 0 | cinza
PRJ-0404 | Portal do Cliente Corporativo | PRG-04 | BRL | 4530000 | 1950000 | 6480000 | 3240000 | 2760000 | 6910000 | 37 | ambar
PRJ-0501 | Migração para Nuvem — Onda 2 | PRG-05 | BRL | 9120000 | 6080000 | 15200000 | 7600000 | 6290000 | 15980000 | 39 | ambar
PRJ-0502 | Renovação da Rede WAN/SD-WAN | PRG-05 | BRL | 3020000 | 1300000 | 4320000 | 2590000 | 2280000 | 4280000 | 55 | verde
PRJ-0503 | Observabilidade Unificada | PRG-05 | BRL | 1390000 | 1390000 | 2780000 | 195000 | 96000 | 2780000 | 0 | verde
PRJ-0504 | Consolidação de Data Centers | PRG-05 | BRL | 7980000 | 3420000 | 11400000 | 1610000 | 1348000 | 1348000 | 12 | cinza
PRJ-0104 | API Gateway Corporativo | PRG-01 | BRL | 2370000 | 1590000 | 3960000 | 1480000 | 1090000 | 3900000 | 29 | verde

## Realizado Mensal
Codigo | Periodo | PV | EV | AC
PRJ-0101 | 2026-01 | 852000 | 665000 | 773000
PRJ-0101 | 2026-02 | 994000 | 736000 | 856000
PRJ-0101 | 2026-03 | 1136000 | 795000 | 924000
PRJ-0101 | 2026-04 | 1278000 | 869000 | 1010000
PRJ-0101 | 2026-05 | 1420000 | 937000 | 1090000
PRJ-0101 | 2026-06 | 1420000 | 895000 | 1041000
PRJ-0101 | 2026-07 | 1278000 | 767000 | 892000
PRJ-0101 | 2026-08 | 1278000 | 0 | 0
PRJ-0101 | 2026-09 | 1136000 | 0 | 0
PRJ-0101 | 2026-10 | 1136000 | 0 | 0
PRJ-0101 | 2026-11 | 1136000 | 0 | 0
PRJ-0101 | 2026-12 | 1136000 | 0 | 0
PRJ-0102 | 2026-01 | 390000 | 370000 | 394000
PRJ-0102 | 2026-02 | 585000 | 538000 | 572000
PRJ-0102 | 2026-03 | 780000 | 702000 | 747000
PRJ-0102 | 2026-04 | 878000 | 773000 | 822000
PRJ-0102 | 2026-05 | 975000 | 838000 | 891000
PRJ-0102 | 2026-06 | 1072000 | 900000 | 957000
PRJ-0102 | 2026-07 | 975000 | 800000 | 851000
PRJ-0102 | 2026-08 | 975000 | 0 | 0
PRJ-0102 | 2026-09 | 878000 | 0 | 0
PRJ-0102 | 2026-10 | 878000 | 0 | 0
PRJ-0102 | 2026-11 | 780000 | 0 | 0
PRJ-0102 | 2026-12 | 585000 | 0 | 0
PRJ-0203 | 2026-01 | 552000 | 469000 | 572000
PRJ-0203 | 2026-02 | 552000 | 453000 | 552000
PRJ-0203 | 2026-03 | 552000 | 442000 | 539000
PRJ-0203 | 2026-04 | 552000 | 420000 | 512000
PRJ-0203 | 2026-05 | 552000 | 408000 | 498000
PRJ-0203 | 2026-06 | 552000 | 397000 | 484000
PRJ-0203 | 2026-07 | 506000 | 354000 | 432000
PRJ-0203 | 2026-08 | 414000 | 0 | 0
PRJ-0203 | 2026-09 | 368000 | 0 | 0
PRJ-0203 | 2026-10 | 0 | 0 | 0
PRJ-0203 | 2026-11 | 0 | 0 | 0
PRJ-0203 | 2026-12 | 0 | 0 | 0
PRJ-0301 | 2026-01 | 711000 | 661000 | 734000
PRJ-0301 | 2026-02 | 711000 | 640000 | 711000
PRJ-0301 | 2026-03 | 711000 | 640000 | 711000
PRJ-0301 | 2026-04 | 711000 | 626000 | 696000
PRJ-0301 | 2026-05 | 711000 | 619000 | 688000
PRJ-0301 | 2026-06 | 711000 | 611000 | 679000
PRJ-0301 | 2026-07 | 711000 | 604000 | 671000
PRJ-0301 | 2026-08 | 632000 | 0 | 0
PRJ-0301 | 2026-09 | 632000 | 0 | 0
PRJ-0301 | 2026-10 | 553000 | 0 | 0
PRJ-0301 | 2026-11 | 553000 | 0 | 0
PRJ-0301 | 2026-12 | 553000 | 0 | 0
PRJ-0401 | 2026-01 | 602000 | 602000 | 590000
PRJ-0401 | 2026-02 | 688000 | 681000 | 668000
PRJ-0401 | 2026-03 | 774000 | 759000 | 744000
PRJ-0401 | 2026-04 | 860000 | 834000 | 818000
PRJ-0401 | 2026-05 | 860000 | 826000 | 810000
PRJ-0401 | 2026-06 | 946000 | 899000 | 881000
PRJ-0401 | 2026-07 | 860000 | 808000 | 792000
PRJ-0401 | 2026-08 | 860000 | 0 | 0
PRJ-0401 | 2026-09 | 774000 | 0 | 0
PRJ-0401 | 2026-10 | 774000 | 0 | 0
PRJ-0401 | 2026-11 | 602000 | 0 | 0
PRJ-0401 | 2026-12 | 0 | 0 | 0
PRJ-0501 | 2026-01 | 570000 | 513000 | 552000
PRJ-0501 | 2026-02 | 665000 | 585000 | 629000
PRJ-0501 | 2026-03 | 760000 | 654000 | 703000
PRJ-0501 | 2026-04 | 855000 | 718000 | 772000
PRJ-0501 | 2026-05 | 855000 | 701000 | 754000
PRJ-0501 | 2026-06 | 855000 | 684000 | 735000
PRJ-0501 | 2026-07 | 855000 | 667000 | 717000
PRJ-0501 | 2026-08 | 855000 | 0 | 0
PRJ-0501 | 2026-09 | 855000 | 0 | 0
PRJ-0501 | 2026-10 | 855000 | 0 | 0
PRJ-0501 | 2026-11 | 760000 | 0 | 0
PRJ-0501 | 2026-12 | 760000 | 0 | 0